Приложение

к Региональной Концепции повышения устойчивости

городов стран Центральной Азии к рискам бедствий и

изменению климата до 2030 года

Региональная дорожная карта

по реализации Региональной концепции повышения устойчивости городов стран Центральной Азии к рискам бедствий и изменению климата до 2030 года

на 2027 - 2028 годы

Присоединяясь к Коалиции, город получает практический механизм сопровождения: три ступени «пути устойчивости» - диагностика рисков → учёт рисков в планировании → подготовка проектов к финансированию.

| № | Мероприятие | Преимущества для города | Период (ориентировочно) |
| --- | --- | --- | --- |
| Отправная точка |  |  |  |
| 1 | Оценка исходного уровня каждого города-участника по ступеням «пути устойчивости» и согласование шагов. | Понимание точки входа города; получение согласованного индивидуального плана поддержки. | I квартал 2027 г. |
| 2 | Утверждение регламента работы Коалиции и формирование реестра городов-участников. | Чёткие и понятные правила участия, закрепление единого контакта для координации. | I квартал 2027 г. |
| Ступень I. Диагностика |  |  |  |
| 3 | Поддержка в разработке профиля рисков города либо оценка имеющейся аналитики на соответствие единой методологии | Профиль рисков или подтверждённая аналитика как основа для планирования и интеграции | 2027-2028 гг., по потребности |
| 4 | Обучение по модулю «Основы устойчивости городов» и доступ к сборнику апробированных решений (включая цифровую версию) | Повышение квалификации городских специалистов; доступ к апробированному региональному опыту | 2027–2028 гг. |
| Ступень II. Планирование и интеграция |  |  |  |
| 5 | Оценка климатических рисков в действующих планах развития города на устойчивость к изменению климата и обсуждение результатов с представителями города | Понимание необходимой степени учёта рисков в планировании | 2027 г. |
| 6 | Доступ к методологии и практическим инструментам; взаимное обучение между городами, в том числе с участием институтов Японии | Инструменты для самостоятельной интеграции; обмен опытом с другими городами | 2027-2028 гг. |
| Ступень III. Инвестиции |  |  |  |
| 7 | Предоставление инструментов для структурирования проектов; содействие в подготовке инвестиционных карт по запросу города | Готовые к представлению проектные предложения | 2027-2028 гг. |
| 8 | Определение возможных источников финансирования; представление проектов партнёрам и финансовым институтам в рамках региональной инвестиционной сессии | Возможность представить проекты потенциальным партнёрам для финансирования | 2027-2028 гг. даты инвестиционных сессий будут определены дополнительно |
| Сквозные мероприятия |  |  |  |
| 9 | Признание достижений городов на каждом этапе повышения устойчивости и присвоение статуса «город-ориентир устойчивого развития»; формирование национальных сетей межгородского сотрудничества; содействие получению столицами статуса центра устойчивости (Resilience Hub) в рамках инициативы MCR2030 с последующей координацией обмена опытом и поддержки других городов страны | Признание достигнутых результатов; доступ к пакетам поддержки; для столиц - возможность получения статуса центра устойчивости (Resilience Hub) в рамках MCR2030 с формированием вокруг них сети городов для обмена опытом и взаимной поддержки | с II квартала 2027 г. |
| 10 | Обмен знаниями и опытом: хаб Астаны, тематические рабочие группы, побратимство городов, информационный обмен | Регулярный доступ к опыту региона и партнёров | постоянно |
| 11 | Ежегодный мониторинг и рассмотрение хода реализации Концепции. | Оценка достигнутых показателей и своевременная актуализация планов действий. | IV квартал 2027 г. и 2028 г. |

Мероприятия носят рекомендательный характер; участие городов добровольное.

Дорожная карта

по реализации Региональной концепции повышения устойчивости городов стран Центральной Азии к рискам бедствий и изменению климата до 2030 года

на 2027 - 2028 годы (графическое приложение)

Присоединяясь к Коалиции, город получает практический механизм сопровождения: три ступени «пути устойчивости» - диагностика рисков → учёт рисков в планировании → подготовка проектов к финансированию.