                 Приложение

                 к Региональной Концепции повышения устойчивости 
                 городов стран Центральной Азии к рискам бедствий и 
                 изменению климата до 2030 года 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ДОРОЖНАЯ КАРТА
по реализации Региональной концепции повышения устойчивости городов стран Центральной Азии к рискам бедствий и изменению климата до 2030 года
на 2027 - 2028 годы
Присоединяясь к Коалиции, город получает практический механизм сопровождения: три ступени «пути устойчивости» - диагностика рисков → учёт рисков в планировании → подготовка проектов к финансированию.

	№
	Мероприятие
	Преимущества для города
	Период (ориентировочно)

	Отправная точка

	1
	Оценка исходного уровня каждого города-участника по ступеням «пути устойчивости» и согласование шагов.
	Понимание точки входа города; получение согласованного индивидуального плана поддержки.
	I квартал 2027 г.

	2
	Утверждение регламента работы Коалиции и формирование реестра городов-участников.
	Чёткие и понятные правила участия, закрепление единого контакта для координации.
	I квартал 2027 г.

	Ступень I. Диагностика

	3
	Поддержка в разработке профиля рисков города либо оценка имеющейся аналитики на соответствие единой методологии
	Профиль рисков или подтверждённая аналитика как основа для планирования и интеграции
	2027-2028 гг., по потребности

	4
	Обучение по модулю «Основы устойчивости городов» и доступ к сборнику апробированных решений (включая цифровую версию)
	Повышение квалификации городских специалистов; доступ к апробированному региональному опыту 
	2027–2028 гг.

	Ступень II. Планирование и интеграция

	5
	Оценка климатических рисков в действующих планах развития города на устойчивость к изменению климата и обсуждение результатов с представителями города
	Понимание необходимой степени учёта рисков в планировании
	2027 г.

	6
	Доступ к методологии и практическим инструментам; взаимное обучение между городами, в том числе с участием институтов Японии
	Инструменты для самостоятельной интеграции; обмен опытом с другими городами
	2027-2028 гг.

	Ступень III. Инвестиции

	7
	Предоставление инструментов для структурирования проектов; содействие в подготовке инвестиционных карт по запросу города
	Готовые к представлению проектные предложения
	2027-2028 гг.

	8
	Определение возможных источников финансирования; представление проектов партнёрам и финансовым институтам в рамках региональной инвестиционной сессии  
	Возможность представить проекты потенциальным партнёрам для финансирования
	2027-2028 гг.
даты инвестиционных сессий будут определены дополнительно

	Сквозные мероприятия

	9
	Признание достижений городов на каждом этапе повышения устойчивости и присвоение статуса «город-ориентир устойчивого развития»; формирование национальных сетей межгородского сотрудничества; содействие получению столицами статуса центра устойчивости (Resilience Hub) в рамках инициативы MCR2030 с последующей координацией обмена опытом и поддержки других городов страны
	Признание достигнутых результатов; доступ к пакетам поддержки; для столиц - возможность получения статуса центра устойчивости (Resilience Hub) в рамках MCR2030 с формированием вокруг них сети городов для обмена опытом и взаимной поддержки
	с II квартала 2027 г.

	10
	Обмен знаниями и опытом: хаб Астаны, тематические рабочие группы, побратимство городов, информационный обмен
	Регулярный доступ к опыту региона и партнёров
	постоянно

	11
	Ежегодный мониторинг и рассмотрение хода реализации Концепции.
	Оценка достигнутых показателей и своевременная актуализация планов действий.
	IV квартал 2027 г. и 2028 г.


Мероприятия носят рекомендательный характер; участие городов добровольное.


Дорожная карта
по реализации Региональной концепции повышения устойчивости городов стран Центральной Азии к рискам бедствий и изменению климата до 2030 года
на 2027 - 2028 годы (графическое приложение)
Присоединяясь к Коалиции, город получает практический механизм сопровождения: три ступени «пути устойчивости» - диагностика рисков → учёт рисков в планировании → подготовка проектов к финансированию.
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